Приложение 1

к приказу

МБОУ «Сахарозаводская СОШ» от «09» октября 2023 г.

№ 209

***План мероприятий (дорожная карта)  
организации и проведения государственной итоговой аттестации***

***по образовательным программам основного общего образования***

***в МБОУ «Сахарозаводская СОШ» в 2024 году***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 в 2023году** | | | | |
| 1.1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Сахарозаводская СОШ» в 2023 году | Август 2023 | Гайко Ю.С. | Информация для отчета по самообследованию |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА-9 2023на педагогическом совете | Август 2023 | Гайко Ю.С. | Информирование педагогического совета о результатах ГИА-9 2023 |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА в основной период. Подготовка обучающихся к пересдаче ГИА-9 в дополнительные сроки | Июль – сентябрь 2023 | Гайко Ю.С.. | Проведение дополнительного этапа  ГИА-9 |
| 2.2. | Организация участия учителей-предметников в вебинарах, семинарах, курсах повышения квалификации | В течение года | Гайко Ю.С.. | Устранение дефицитов в преподавании математики, географии, обществознания |
| 2.3. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки. | В течение года | Гайко Ю.С.. | Устранение дефицитов в преподавании учебных предметов |
| 2.4. | Организация консультаций учителей-предметников для обучающихся, испытывающих трудности в обучении | С 2.09.2023 | Гайко Ю.С.. | Ликвидация отставания у обучающихся, испытывающих трудности в обучении, подготовка к ГИА |
| 2.5. | Представление успешного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ГИА на заседаниях ШМО. | Сентябрь-декабрь 2023г. | Иволгина Е.И.  Лазарева Т.А. | Использование технологий, методик, способствующих повышению качества образовательных достижений учащихся, в практике работы учителей. |
| 2.6. | Организация консультаций учителей-предметников для обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации учебных достижений | С 2.09.20223 | Гайко Ю.С.. | Подготовка к решению заданий ГИА повышенного и высокого уровня сложности |
| 2.7. | Организация взаимодействия выпускников, их родителей, педагогов по подготовке к ГИА | С 10.09.2023 | Иволгина Е.И.  Моисеева Ю.В.  Учителя-предметники | Осуществление раннего выбора предметов, высокий уровень взаимодействия |
| 2.8. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании | С 10.09.2023 | Гайко Ю.С.  Кудрявцева А.А. | Определение форм обучения  Разработка планов занятий-консультаций, составление графика консультаций |
| 2.9. | Внесение изменений в график работы школы | С 05.10 2023 | Кудрявцева А.А. | Продолжительность урока 45 минут |
| 2.10. | Участие школы в ВПР | Март-май 2024 | Гайко Ю.С. | Внешняя оценка качества образования |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 3.1. | Подготовка школьных нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению ГИА-9 | В течение учебного года | Кудрявцева А.А. | Утвержденные школьные нормативные правовые акты |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** | | | | |
| 4.1. | Организация и проведение инструктажей и консультаций о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 | сентябрь 2023– май 2024 | Гайко Ю.С. | Отметки в журнале инструктажа |
| **5. Организационные мероприятия** | | | | |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом выпускниками выборе сдаваемых предметов | До 6 ноября 2023 | Гайко Ю.С. | Информация о предварительном выборе сдаваемых предметов |
| 5.2. | Формирование сведений в региональной информаци­онной системе обеспечения проведения ГИА-9 :  - списка участников;  - организаторов ППЭ;  - сведений об участниках ГИА-9. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9, графиком РЦОИ | Гайко Ю.С.  Иволгина Е.И. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9** | | | | |
| 6.1. | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 на совещаниях при директоре | В течение года | Кудрявцева А.А. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.2. | Информационное наполнение школьного сайта | В течение года | Гайко Ю.С.  Иволгина Е.И. |
| 6.3. | Размещение на школьном сайте и на информационном стенде информации:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | В течение года | Гайко Ю.С.  Иволгина Е.И. |
| 6.4. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | В течение года | Гайко Ю.С. |
| 6.5. | Проведение родительских собраний и классных собраний | В течение года | Иволгина Е.И.  Гайко Ю.С. |
| 6.6. | Контроль за оформлением информационных стендов в предметных кабинетах по процедуре ГИА-9 | в течение года | Гайко Ю.С. | Оформление информационных стендов |
| 6.7. | Организация ППМС-помощи выпускникам по вопросам подготовки к ГИА-9 | В течение года | Моисеева Ю.В. | Планы работы педагога-психолога |
| **7. Контроль организации и проведения ГИА-9** | | | | |
| 7.1. | Осуществление мероприятий в рамках ВШК по подготовке и проведению ГИА-9 | По плану ВШК | Кудрявцева А.А. | Справки по итогам ВШК |
| 7.2. | Проведение мониторинга школьного сайта по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 | Еженедельно | Кудрявцева А.А. | Управленческие решения |
| 7.3. | Контроль регулярности проведения и посещаемости консультаций по предметам | Ежедневно | Гайко Ю.С. | Служебные записки |
| **8. Проведение ГИА-9** | | | | |
| 8.1. | Проведение ГИА-9 в сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации | май-июнь, сентябрь 2024 | Гайко Ю.С. | Обеспечение своевременного участия в ГИА всех участников ГИА-9 |
| 9.3. | Контроль соблюдения установленного порядка участниками ГИА-9 | май-июнь, сентябрь 2024 | Гайко Ю.С. | Отсутствие нарушений порядка проведения ОГЭ участниками ГИА-9 |